## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | ¿Cómo elijo entre las opciones del programa? | El programa deberá presentar un menú de ingreso al sistema y presentar las opciones que ofrece. | El usuario puede ver las opciones que el programa ofrece y seleciona segun sea su conveniencia. | Sr. Luis Azoguez | Permitir que el usuario pueda visualizar las opciones que tiene el programa y que pueda seleccionar sea según su necesidad. | Alan Nero | 2h | 2025-07-11 | Alta | En proceso |  |  | Ingreso del Sistema
REQ002 | ¿Cómo ingreso los productos del inventario al programa? | El programa deberá ingresar el producto al listado del inventario. | Registrar en un listado los productos ofertados en el local. | Sr. Luis Azoguez | Permitir al usuario ingresar un producto del inventario con información básica: nombre, cantidad y precio. | Alan Nero | 3h | 2025-07- | Alta | No iniciado |  |  | Ingrsesos del listado
REQ003 | ¿Cómo eliminar los productos del inventario al programa? | El programa deberá eliminar el producto del listado del inventario. | Eliminar del listado los productos ofertados en el local. | Sr. Luis Azoguez | Permitir al usuario eliminar un producto del inventario. | Alan Nero | 2h | 2025-07- | Alta | No iniciado |  |  | Eliminacion de productos
REQ004 | ¿Qué productos tengo inventariados en el programa? | El programa deberá visualizar un listado en orden alfabético de todos los productos ingresados. | Crear un registro de los productos disponibles en el local. | Sr. Luis Azoguez | Mostrar al usuario una lista con todos los productos existentes en el inventario. | Adriana Astudillo | 6h | 2025-07- | Alta | No iniciado |  |  | Listado de inventario.
REQ005 | ¿Tengo esos productos en el inventariado del programa? | El programa deberá realizar la búsqueda de los productos por su nombre en el listado. | Agilizar la busqueda de los objetos en el inventario | Sr. Luis Azoguez | Implementar una función que permita buscar rápidamente un producto usando su nombre | Sarahi Muñoz | 6h | 2025-07- | Alta | No iniciado |  |  | Buscador de productos.
REQ006 | ¿Qué productos están por acabarse en el inventario según el programa? | El programa deberá presentar las existencias de los productos y alertar de la falta del stock. | Identificar los productos con bajas existencias para conocer cuales se deben surtir. | Sr. Luis Azoguez | Permitir al usuario visualizar el inventario y notifiqué cuando un producto está por debajo del nivel mínimo establecido. | Alan Nero Adriana Astudillo | 6h | 2025-07- | Media | No iniciado |  |  | Reporte de inventario.
REQ007 | ¿Cuál es la cantidad existente de ese producto en el inventariado del programa? | El programa deberá presentar la cantidad de productos vendidos. | Cuantificar la salida de productos del inventario. | Sr. Luis Azoguez | Guardar un historial de salidas de productos. | Sarahi Muñoz | 4h | 2025-07- | Media | No iniciado |  |  | Registro de salidad
REQ008 | ¿Cuántas ventas se realizaron en el día? | El programa deberá dar a conocer el registro de ventas realizado en el día. | Conocer las ventas realizadas en montos | Sr. Luis Azoguez | Permitir conocer al usuario las ventas y la cantidad de dinero en caja. | Adriana Astudillo | 3h | 2025-07- | Media | No iniciado |  |  | Reporte de ventas realizadas.
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Sr. Luis Azoguez |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2h |  | Alta |  | Alan Nero
| QUE | El programa deberá presentar un menú de ingreso al sistema y presentar las opciones que ofrece. |  | PARA QUE | El usuario puede ver las opciones que el programa ofrece y seleciona segun sea su conveniencia. |  | COMO | Permitir que el usuario pueda visualizar las opciones que tiene el programa y que pueda seleccionar sea según su necesidad.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso del Sistema
| PRUEBA |  |  |  |  | COMENTARIOS